## Hoja1
VERTEX SPA
GERENCIA RAISEBORE
INFORME DIARIO OPERACIONES
| Proyecto | : | 007 |  |  | Faena | : | MINA PUNTA DEL COBRE
| Descripción | : | BLIND HOLE |  |  | Chimenea | : | PCC_2006
| Equipo | : | 50MDURH - 048 |  |  | Fecha Informe | : | 28/02/2022
1. | Seguridad (incidente) |  |  | Turno A | Turno B | Día | Comentarios
| Falla Operacional |  |  | - | - | - | -
| Cuasi |  |  | - | - | -
| Accidente |  |  | - | - | -
| Total |  |  | - | - | -
2. | Horas Disponibles Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día |  | HOROMETRO | Inicial | Final
| Horas Turno |  |  | 12 | 12 | 24 |  | TURNO A | 2620.8999 | 2620.8999
| Movilización |  |  | - | - | - |  | TURNO B | 2625.0901 | 2625.0901
| Desmovilización |  |  | - | - | -
| Traslado a postura |  |  | 1.5 | 2 | 3.5 |  | HOROMETRO REDTRAX
| Preparación terreno |  |  | - | - | - |  | Inicial | 341.9
| Instalación de equipo |  |  | - | - | - |  | Final | 341.9
| Recepción postura |  |  | - | - | - |  | Dia | 0
| Limpieza de Maquina/losa/Buzón |  |  | - | 2.1667 | 2.1667 |  | OBSERVACION
| Retiro de equipos |  |  | - | - | - |  | -
| Limpieza terreno |  |  | - | - | -
| Entrega postura |  |  | - | - | - |  | HOROMETRO MANIPULADOR
| Capacitación |  |  | - | - | - |  | Inicial | 2409.1001
| Mantención preventiva equipo |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | Final | 2411.8
| Charlas Vertex |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |  | Dia | 2.7
| Colación |  |  | 1 | 1 | 2 |  | OBSERVACION
| Horas Disponible Producción |  |  | 8.5 | 5.3333 | 13.8333 |  | -
3. | Horas Interferencias |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Evacuación por Gases |  |  | - | - | -
| Evacuación por Sismicidad |  |  | - | - | -
| Evacuación/Espera por Tronadura |  |  | - | - | -
| Espera de Pases |  |  | - | - | -
| Bloqueo de Camino |  |  | - | - | -
| Condición Climática Adversa |  |  | - | - | -
| Charlas Mandante |  |  | 0.25 | 0.66667 | 0.91667
| Solicitud Mandante |  |  | - | - | -
| Espera de Ingreso a Postura |  |  | - | - | -
| Espera habilitación de postura |  |  | - | - | -
| Espera de reposición de servicios |  |  | - | - | -
| Espera Topografía |  |  | - | - | -
| Espera de equipos mandante |  |  | - | - | -
| Espera retiro marina |  |  | - | - | -
| Espera suministro de Hormigón |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva eléctrica |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva hidráulica |  |  | - | - | -
| Detención Vertex |  |  | - | - | -
| Total |  |  | 0.25 | 0.66667 | 0.91667
4. | Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día | Acum. Chimenea |  | Acumulado Mensual
| Horas Disponible Producción |  |  | 8.5 | 5.3333 | 13.8333 | 34.25 |  | 257.2333
| Horas Interferencias |  |  | 0.25 | 0.66667 | 0.91667 | 9 |  | 89.2333
| Horas Efectiva Equipo |  |  | 8.25 | 4.6667 | 12.9167 | 25.25 |  | 168
| Metros Perforados Piloto |  |  | 6.93 | 0 | 6.93 | 23 |  | 68
| Metros Perforados Escareado |  |  | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  | 47.73
| Rendimiento (mts/hora) |  |  | 0.84 | 0.49714 | 0.71613 | 1.0028 | 0 | 0.68887 | 0
| % Tiempo Efectivo en Frente |  |  | 97.06% | 87.5% | 93.37% | 73.72% | 0% | 65.31% | 0%
5. | Horas Efectivas Equipo |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Instalación de barra |  |  | 1.5833 | 0.33333 | 1.9167
| Perforación Piloto |  |  | 2.6667 | - | 2.6667
| Perforación Escariado |  |  | - | 1.8333 | 1.8333
| Retiro de barra |  |  | 4 | - | 4
| Empate de Perforación |  |  | - | 0.66667 | 0.66667
| Instalación Escariador |  |  | - | 1.8333 | 1.8333
| Retiro escariador |  |  | - | - | -
| Horas Efectivas Equipo |  |  | 8.25 | 4.6667 | 12.9167
6. | Personal Turno |  |  | Turno A | Turno B | HH
| Supervisor |  |  | Miguel Neira | Sebastian Muñoz | 24
| Operador |  |  | Daniel Torres | Claudio Arias | 24
| Asistente 1 |  |  |  | Gonzalo Avalos | 12
| Asistente 2 |  |  |  |  | 0
| Operador Equipo de Apoyo |  |  | Luis Felipe Cordova | Ramón Araya | 24
| Total Personal |  |  | 3 | 4 | 84
Comentarios
-
-