## Hoja1
VERTEX SPA
GERENCIA RAISEBORE
INFORME DIARIO OPERACIONES
| Proyecto | : | 001 |  |  | Faena | : | CANDELARIA UG
| Descripción | : | RAISE BORER |  |  | Chimenea | : | CR_05
| Equipo | : | 50MDURH - 057 |  |  | Fecha Informe | : | 20/04/2021
1. | Seguridad (incidente) |  |  | Turno A | Turno B | Día | Comentarios
| Falla Operacional |  |  | - | - | - | -
| Cuasi |  |  | - | - | -
| Accidente |  |  | - | - | -
| Total |  |  | - | - | -
2. | Horas Disponibles Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día |  | HOROMETRO | Inicial | Final
| Horas Turno |  |  | 12 | 12 | 24 |  | TURNO A | 0 | 0
| Movilización |  |  | - | - | - |  | TURNO B | 0 | 0
| Desmovilización |  |  | - | - | -
| Traslado a postura |  |  | 1.8333 | 1 | 2.8333 |  | HOROMETRO REDTRAX
| Preparación terreno |  |  | - | - | - |  | Inicial | 0
| Instalación de equipo |  |  | - | - | - |  | Final | 0
| Recepción postura |  |  | - | - | - |  | Dia | 0
| Limpieza de Maquina/losa/Buzón |  |  | - | - | - |  | OBSERVACION
| Retiro de equipos |  |  | - | - | - |  | -
| Limpieza terreno |  |  | 0.4167 | - | 0.4167
| Entrega postura |  |  | - | - | - |  | HOROMETRO MANIPULADOR
| Capacitación |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | Inicial | 0
| Mantención preventiva equipo |  |  | 1.6667 | 0.5 | 2.1667 |  | Final | 0
| Charlas Vertex |  |  | - | - | - |  | Dia | 0
| Colación |  |  | - | 1 | 1 |  | OBSERVACION
| Horas Disponible Producción |  |  | 7.5833 | 9 | 16.5833 |  | -
3. | Horas Interferencias |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Evacuación por Gases |  |  | - | - | -
| Evacuación por Sismicidad |  |  | - | - | -
| Evacuación/Espera por Tronadura |  |  | - | - | -
| Espera de Pases |  |  | - | - | -
| Bloqueo de Camino |  |  | - | - | -
| Condición Climática Adversa |  |  | - | - | -
| Charlas Mandante |  |  | - | - | -
| Solicitud Mandante |  |  | - | - | -
| Espera de Ingreso a Postura |  |  | - | - | -
| Espera habilitación de postura |  |  | - | - | -
| Espera de reposición de servicios |  |  | - | - | -
| Espera Topografía |  |  | - | - | -
| Espera de equipos mandante |  |  | - | - | -
| Espera retiro marina |  |  | - | - | -
| Espera suministro de Hormigón |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva eléctrica |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva hidráulica |  |  | 0.5 | - | 0.5
| Detención Vertex |  |  | 2 | - | 2
| Total |  |  | 2.5 | 0 | 2.5
4. | Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día | Acum. Chimenea |  | Acumulado Mensual
| Horas Disponible Producción |  |  | 7.5833 | 9 | 16.5833 | 0 |  | 104.2833
| Horas Interferencias |  |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 47.3
| Horas Efectiva Equipo |  |  | 0.0833 | 1.8333 | 1.9166 | 0 |  | 56.9833
| Metros Perforados Piloto |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.4 |  | 36.4
| Metros Perforados Escareado |  |  | 0.91 | 2.87 | 3.78 | 34.01 |  | 34.01
| Rendimiento (mts/hora) |  |  | 10.9244 | 1.5655 | 1.9722 | 0 | 0 | 1.2356 | 0
| % Tiempo Efectivo en Frente |  |  | 1.098% | 20.37% | 11.56% | 0% | 0% | 54.64% | 0%
5. | Horas Efectivas Equipo |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Instalación de barra |  |  | - | 1.5833 | 1.5833
| Perforación Piloto |  |  | - | - | -
| Perforación Escariado |  |  | - | - | -
| Retiro de barra |  |  | 0.0833 | 0.25 | 0.3333
| Empate de Perforación |  |  | - | - | -
| Instalación Escariador |  |  | - | - | -
| Retiro escariador |  |  | - | - | -
| Horas Efectivas Equipo |  |  | 0.0833 | 1.8333 | 1.9166
6. | Personal Turno |  |  | Turno A | Turno B | HH
| Supervisor |  |  |  |  | 0
| Operador |  |  |  |  | 0
| Asistente 1 |  |  |  |  | 0
| Asistente 2 |  |  |  |  | 0
| Operador Equipo de Apoyo |  |  |  |  | 0
| Total Personal |  |  | 0 | 0 | 0
Comentarios
-
-