## Hoja1
VERTEX SPA
GERENCIA RAISEBORE
INFORME DIARIO OPERACIONES
| Proyecto | : | 007 |  |  | Faena | : | MINA PUNTA DEL COBRE
| Descripción | : | BLIND HOLE |  |  | Chimenea | : | PCS_1017
| Equipo | : | 50MDURH - 048 |  |  | Fecha Informe | : | 31/10/2022
1. | Seguridad (incidente) |  |  | Turno A | Turno B | Día | Comentarios
| Falla Operacional |  |  | - | - | - | -
| Cuasi |  |  | - | - | -
| Accidente |  |  | - | - | -
| Total |  |  | - | - | -
2. | Horas Disponibles Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día |  | HOROMETRO | Inicial | Final
| Horas Turno |  |  | 12 | 12 | 24 |  | TURNO A | 3736.77 | 3742.8
| Movilización |  |  | - | - | - |  | TURNO B | 3742.8 | 3750.1
| Desmovilización |  |  | - | - | -
| Traslado a postura |  |  | 2.5 | 2.1667 | 4.6667 |  | HOROMETRO REDTRAX
| Preparación terreno |  |  | - | - | - |  | Inicial | 457
| Instalación de equipo |  |  | - | - | - |  | Final | 457
| Recepción postura |  |  | - | - | - |  | Dia | 0
| Limpieza de Maquina/losa/Buzón |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | OBSERVACION
| Retiro de equipos |  |  | - | - | - |  | -
| Limpieza terreno |  |  | - | - | -
| Entrega postura |  |  | - | - | - |  | HOROMETRO MANIPULADOR
| Capacitación |  |  | - | - | - |  | Inicial | 1902.22
| Mantención preventiva equipo |  |  | 1.1667 | 0.5 | 1.6667 |  | Final | 1904.7
| Charlas Vertex |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | Dia | 2.48
| Colación |  |  | 1 | 1 | 2 |  | OBSERVACION
| Horas Disponible Producción |  |  | 6.3333 | 7.3333 | 13.6667 |  | -
3. | Horas Interferencias |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Evacuación por Gases |  |  | - | - | -
| Evacuación por Sismicidad |  |  | - | - | -
| Evacuación/Espera por Tronadura |  |  | - | - | -
| Espera de Pases |  |  | - | - | -
| Bloqueo de Camino |  |  | - | - | -
| Condición Climática Adversa |  |  | - | - | -
| Charlas Mandante |  |  | 0.33333 | - | 0.33333
| Solicitud Mandante |  |  | - | - | -
| Espera de Ingreso a Postura |  |  | - | - | -
| Espera habilitación de postura |  |  | - | - | -
| Espera de reposición de servicios |  |  | - | - | -
| Espera Topografía |  |  | - | - | -
| Espera de equipos mandante |  |  | - | - | -
| Espera retiro marina |  |  | - | - | -
| Espera suministro de Hormigón |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva eléctrica |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva hidráulica |  |  | - | - | -
| Detención Vertex |  |  | - | - | -
| Total |  |  | 0.33333 | 0 | 0.33333
4. | Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día | Acum. Chimenea |  | Acumulado Mensual
| Horas Disponible Producción |  |  | 6.3333 | 7.3333 | 13.6667 | 187.1667 |  | 385.5833
| Horas Interferencias |  |  | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 122.6667 |  | 170.4167
| Horas Efectiva Equipo |  |  | 6 | 7.3333 | 13.3333 | 64.5 |  | 188
| Metros Perforados Piloto |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.5 |  | 24.5
| Metros Perforados Escareado |  |  | 4.55 | 6.15 | 6.15 | 24.5 |  | 24.5
| Rendimiento (mts/hora) |  |  | 0.75833 | 0.83864 | 0.46125 | 0.75969 | 0 | 0.26064 | 0
| % Tiempo Efectivo en Frente |  |  | 94.74% | 100% | 97.56% | 34.46% | 0% | 48.76% | 0%
5. | Horas Efectivas Equipo |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Instalación de barra |  |  | 0.66667 | 1.1667 | 1.8333
| Perforación Piloto |  |  | - | - | -
| Perforación Escariado |  |  | 5.3333 | 6.1667 | 11.5
| Retiro de barra |  |  | - | - | -
| Empate de Perforación |  |  | - | - | -
| Instalación Escariador |  |  | - | - | -
| Retiro escariador |  |  | - | - | -
| Horas Efectivas Equipo |  |  | 6 | 7.3333 | 13.3333
6. | Personal Turno |  |  | Turno A | Turno B | HH
| Supervisor |  |  | Luis Reyes | Cristian Gonzalez | 24
| Operador |  |  | Carlos Reyes | Roberto Manquehual | 24
| Asistente 1 |  |  | Felipe Esteban Valenzuela | Victor Pavez | 24
| Asistente 2 |  |  |  |  | 0
| Operador Equipo de Apoyo |  |  | Cristian Calderon |  | 12
| Total Personal |  |  | 4 | 3 | 84
Comentarios