## Hoja1
VERTEX SPA
GERENCIA RAISEBORE
INFORME DIARIO OPERACIONES
| Proyecto | : | 007 |  |  | Faena | : | MINA PUNTA DEL COBRE
| Descripción | : | BLIND HOLE |  |  | Chimenea | : | PCC_2007
| Equipo | : | 50MDURH - 048 |  |  | Fecha Informe | : | 11/10/2022
1. | Seguridad (incidente) |  |  | Turno A | Turno B | Día | Comentarios
| Falla Operacional |  |  | - | - | - | -
| Cuasi |  |  | - | - | -
| Accidente |  |  | - | - | -
| Total |  |  | - | - | -
2. | Horas Disponibles Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día |  | HOROMETRO | Inicial | Final
| Horas Turno |  |  | 12 | 12 | 24 |  | TURNO A | 3620.38 | 3626.21
| Movilización |  |  | - | - | - |  | TURNO B | 3626.21 | 3632.07
| Desmovilización |  |  | - | - | -
| Traslado a postura |  |  | 2.3333 | 1.6667 | 4 |  | HOROMETRO REDTRAX
| Preparación terreno |  |  | - | 1 | 1 |  | Inicial | 451.1
| Instalación de equipo |  |  | 1 | - | 1 |  | Final | 451.1
| Recepción postura |  |  | - | - | - |  | Dia | 0
| Limpieza de Maquina/losa/Buzón |  |  | 1 | 0.41667 | 1.4167 |  | OBSERVACION
| Retiro de equipos |  |  | - | - | - |  | -
| Limpieza terreno |  |  | - | - | -
| Entrega postura |  |  | - | - | - |  | HOROMETRO MANIPULADOR
| Capacitación |  |  | - | - | - |  | Inicial | 1848.8
| Mantención preventiva equipo |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | Final | 1851.1
| Charlas Vertex |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | Dia | 2.3
| Colación |  |  | 1 | 1 | 2 |  | OBSERVACION
| Horas Disponible Producción |  |  | 5.6667 | 6.9167 | 12.5833 |  | -
3. | Horas Interferencias |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Evacuación por Gases |  |  | - | - | -
| Evacuación por Sismicidad |  |  | - | - | -
| Evacuación/Espera por Tronadura |  |  | - | - | -
| Espera de Pases |  |  | - | - | -
| Bloqueo de Camino |  |  | - | - | -
| Condición Climática Adversa |  |  | - | - | -
| Charlas Mandante |  |  | 0.5 | 1 | 1.5
| Solicitud Mandante |  |  | - | - | -
| Espera de Ingreso a Postura |  |  | - | - | -
| Espera habilitación de postura |  |  | - | - | -
| Espera de reposición de servicios |  |  | - | - | -
| Espera Topografía |  |  | - | - | -
| Espera de equipos mandante |  |  | - | - | -
| Espera retiro marina |  |  | - | - | -
| Espera suministro de Hormigón |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva eléctrica |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva hidráulica |  |  | - | - | -
| Detención Vertex |  |  | - | - | -
| Total |  |  | 0.5 | 1 | 1.5
4. | Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día | Acum. Chimenea |  | Acumulado Mensual
| Horas Disponible Producción |  |  | 5.6667 | 6.9167 | 12.5833 | 32.4167 |  | 108.0833
| Horas Interferencias |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 21.3333 |  | 40.75
| Horas Efectiva Equipo |  |  | 5.1667 | 5.9167 | 11.0833 | 11.0833 |  | 67.3333
| Metros Perforados Piloto |  |  | 4.85 | 10.01 | 10.01 | 14.86 |  | 14.86
| Metros Perforados Escareado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Rendimiento (mts/hora) |  |  | 0.93871 | 1.6918 | 0.90316 | 1.3408 | 0 | 0.22069 | 0
| % Tiempo Efectivo en Frente |  |  | 91.18% | 85.54% | 88.08% | 34.19% | 0% | 62.3% | 0%
5. | Horas Efectivas Equipo |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Instalación de barra |  |  | 2 | 1.6667 | 3.6667
| Perforación Piloto |  |  | 1.3333 | 4.25 | 5.5833
| Perforación Escariado |  |  | - | - | -
| Retiro de barra |  |  | - | - | -
| Empate de Perforación |  |  | 1.8333 | - | 1.8333
| Instalación Escariador |  |  | - | - | -
| Retiro escariador |  |  | - | - | -
| Horas Efectivas Equipo |  |  | 5.1667 | 5.9167 | 11.0833
6. | Personal Turno |  |  | Turno A | Turno B | HH
| Supervisor |  |  | Miguel Neira | Sebastian Muñoz | 24
| Operador |  |  | Daniel Torres | Claudio Arias | 24
| Asistente 1 |  |  | Cristobal Sanchez | Gonzalo Avalos | 24
| Asistente 2 |  |  |  |  | 0
| Operador Equipo de Apoyo |  |  | Alejandro Medina |  | 12
| Total Personal |  |  | 4 | 3 | 84
Comentarios