## Hoja1
VERTEX SPA
GERENCIA RAISEBORE
INFORME DIARIO OPERACIONES
| Proyecto | : | 007 |  |  | Faena | : | MINA PUNTA DEL COBRE
| Descripción | : | BLIND HOLE |  |  | Chimenea | : | PCC_2004
| Equipo | : | 50MDURH - 048 |  |  | Fecha Informe | : | 10/11/2022
1. | Seguridad (incidente) |  |  | Turno A | Turno B | Día | Comentarios
| Falla Operacional |  |  | - | - | - | -
| Cuasi |  |  | - | - | -
| Accidente |  |  | - | - | -
| Total |  |  | - | - | -
2. | Horas Disponibles Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día |  | HOROMETRO | Inicial | Final
| Horas Turno |  |  | 12 | 12 | 24 |  | TURNO A | 3810.9 | 3817.26
| Movilización |  |  | - | - | - |  | TURNO B | 3817.26 | 3819.9
| Desmovilización |  |  | - | - | -
| Traslado a postura |  |  | 2.1667 | 2.8333 | 5 |  | HOROMETRO REDTRAX
| Preparación terreno |  |  | - | - | - |  | Inicial | 458.8
| Instalación de equipo |  |  | - | - | - |  | Final | 458.8
| Recepción postura |  |  | - | - | - |  | Dia | 0
| Limpieza de Maquina/losa/Buzón |  |  | 1.1667 | - | 1.1667 |  | OBSERVACION
| Retiro de equipos |  |  | - | 6.6667 | 6.6667 |  | -
| Limpieza terreno |  |  | - | - | -
| Entrega postura |  |  | - | - | - |  | HOROMETRO MANIPULADOR
| Capacitación |  |  | - | - | - |  | Inicial | 1927.5
| Mantención preventiva equipo |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | Final | 1930.4
| Charlas Vertex |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | Dia | 2.9
| Colación |  |  | 1 | 1 | 2 |  | OBSERVACION
| Horas Disponible Producción |  |  | 6.6667 | 0.5 | 7.1667 |  | -
3. | Horas Interferencias |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Evacuación por Gases |  |  | - | - | -
| Evacuación por Sismicidad |  |  | - | - | -
| Evacuación/Espera por Tronadura |  |  | - | - | -
| Espera de Pases |  |  | - | - | -
| Bloqueo de Camino |  |  | - | - | -
| Condición Climática Adversa |  |  | - | - | -
| Charlas Mandante |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
| Solicitud Mandante |  |  | - | - | -
| Espera de Ingreso a Postura |  |  | - | - | -
| Espera habilitación de postura |  |  | - | - | -
| Espera de reposición de servicios |  |  | - | - | -
| Espera Topografía |  |  | - | - | -
| Espera de equipos mandante |  |  | - | - | -
| Espera retiro marina |  |  | - | - | -
| Espera suministro de Hormigón |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva eléctrica |  |  | - | - | -
| Mantención correctiva hidráulica |  |  | - | - | -
| Detención Vertex |  |  | - | - | -
| Total |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
4. | Producción |  |  | Turno A | Turno B | Día | Acum. Chimenea |  | Acumulado Mensual
| Horas Disponible Producción |  |  | 6.6667 | 0.5 | 7.1667 | 77.5 |  | 81.6667
| Horas Interferencias |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 12.3333 |  | 13.3333
| Horas Efectiva Equipo |  |  | 6.1667 | 0 | 6.1667 | 65.1667 |  | 68.3333
| Metros Perforados Piloto |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.25 |  | 23.25
| Metros Perforados Escareado |  |  | 3.19 | 0 | 3.19 | 23 |  | 23
| Rendimiento (mts/hora) |  |  | 0.5173 | 0 | 0.5173 | 0.70972 | 0 | 0.67683 | 0
| % Tiempo Efectivo en Frente |  |  | 92.5% | 0% | 86.05% | 84.09% | 0% | 83.67% | 0%
5. | Horas Efectivas Equipo |  |  | Turno A | Turno B | Día
| Instalación de barra |  |  | 0.66667 | - | 0.66667
| Perforación Piloto |  |  | - | - | -
| Perforación Escariado |  |  | 5.5 | - | 5.5
| Retiro de barra |  |  | - | - | -
| Empate de Perforación |  |  | - | - | -
| Instalación Escariador |  |  | - | - | -
| Retiro escariador |  |  | - | - | -
| Horas Efectivas Equipo |  |  | 6.1667 | 0 | 6.1667
6. | Personal Turno |  |  | Turno A | Turno B | HH
| Supervisor |  |  | Cristian Gonzalez | Luis Reyes | 24
| Operador |  |  | Roberto Manquehual | Carlos Reyes | 24
| Asistente 1 |  |  | Victor Pavez | Felipe Esteban Valenzuela | 24
| Asistente 2 |  |  |  |  | 0
| Operador Equipo de Apoyo |  |  |  | Cristian Calderon | 12
| Total Personal |  |  | 3 | 4 | 84
Comentarios
-
-